программа

перспективного развития

«развитие  системы

образования  ИТУМ-КАЛИНСКОГО

на 2018-2022 гг.»

с. Итум-Кали

2017 г.

Содержание

| 1 | Паспорт программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общая характеристика сферы реализации программы |  |
| 3 | Анализ потенциала развития муниципальной системы образования |  |
| 4 | Цель и задачи программы |  |
| 5 | Организационная основа и механизм реализации программы |  |
| 6 | Содержание и механизм реализации программы: |  |
|  | Подпрограмма 1. Развитие системы общего образования |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для реализации программ в сфере образования. |  |
|  | Подпрограмма 3 Отдых и оздоровление детей |  |
|  | Подпрограмма 4. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса |  |
|  | Подпрограмма 5. Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |  |
| 7 | Показатели перспективного развития муниципальной системы образования |  |
| 8 | Система целевых индикаторов (Приложение №1) |  |

ПАСПОРТ

программы перспективного развития

«Развитие  системы образования

Итум-Калинского муниципального района

на 2018-2022 г.г.»

| Наименование программы | «Развитие системы образования Итум-Калинского муниципального района на 2017-2022 г.г.» (далее – программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон № от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р; - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р; - |  |
| Заказчик программы | Администрация Итум-Калинского муниципального района |  |
| Разработчик программы | Муниципальное учреждение «Итум-Калинский районный отдел образования» |  |
| Цель программы | Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с требованиями и ожиданиями общества и перспективными задачами развития инновационной экономики России и Чеченской Республики |  |
| Основные задачи программы | 1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг общего образования детей; 2. Развитие современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 3. Модернизация образовательных программ общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 4. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания нуждающимся детям психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 5. Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей кадровый потенциал. |  |
| Целевые индикаторы программы |  | Основные целевые индикаторы программы, отражающие ход ее реализации: - удовлетворенность населения качеством оказания услуг общего образования детей; - доступность общего образования для детей от 7 до 18 лет; - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; - увеличение доли учащихся, занявших призовые места в конкурсах, олимпиадах; - доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и высшую категорию; - доля выпускников ОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании; - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами; - доля обучающихся ОО, получающих качественное горячее питание; - охват детей организованным отдыхом, оздоровлением, занятостью в летний период; - доля обучающихся, охваченных диагностической, коррекционной и профилактической работой; - отношение средней заработной платы педагогических работников ОО общего образования к средней зарплате в ЧР |
| Сроки и реализации программы |  | Программа будет реализована в 2 этапа: 1 этап (2015-2016 гг.) – создание условий для оказания качественных образовательных услуг, переход на эффективный контракт, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов; 2 этап (2017-2018 гг.) – использование созданных условий для обеспечения нового качества, качественное обновление педагогического корпуса. Будут сформированы механизмы опережающего обновления содержания образования, создана высокотехнологичная образовательная среда. |
| Перечень подпрограмм |  | Подпрограмма 1. Создание условий для реализации программ в сфере образования. |
|  |  | Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования |
|  |  | Подпрограмма 3. Отдых и оздоровление детей |
|  |  | Подпрограмма 4. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса |
|  |  | Подпрограмма 5. Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |
| Основные исполнители мероприятий программы |  | - Муниципальное учреждение «Итум-Калинский районный отдел образования» - образовательные организации Итум-Калинского муниципальногорайона. |
| Ожидаемые результаты |  | - повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; - повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово- хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); - повышение уровня квалификации преподавательских кадров, обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в ОО; - обеспечение потребности экономики России в кадрах высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития; - внедрение профессионального стандарта; -обеспечение открытости результатов деятельности ОО на основе показателей эффективности их деятельности. |

## 2. Общая характеристика сферы реализации программы.

Программа перспективного развития «Развитие системы образования муниципального образования Итум-Калинского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее - программа) является управленческим документом по решению задачи обеспечения доступности качества образования, соответствующего целям опережающего развития, современным стандартам, общественным запросам, требованиям работодателей и потребностям устойчивого социально-экономического развития региона.

Основными ориентирами программы выступают следующие документы:

- Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон № от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р.

-  Об утверждении государственной программы Чеченской Республики "Развитие образования Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы" Постановление Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013г. №345 (с изменениями на 9 октября 2017 года)

В основе разработки программы лежит следующее понимание районной системы образования:

- система образования Итум-Калинского муниципального  района является неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного пространства России;

- деятельность муниципальной  системы образования является частью социально-экономической политики Администрации Итум-Калинского муниципального  района, целью которой является повышение качества жизни населения. Это положение обусловливает межведомственную основу разработки данной целевой программы и опору на широкий социальный контекст при ее реализации;

- система образования района представляет собой сетевую инфраструктуру образовательных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Поэтому в основе муниципальной целевой программы лежит задача  взаимодействия по оказанию качественных образовательных услуг населению;

- муниципальная система образования является субъектом экономической деятельности, финансируемой из бюджетов федерального, регионального и  муниципального уровней, а также привлекающая внебюджетные средства. Это положение обусловливает повышение эффективности образовательной деятельности в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат.

Перечисленные выше положения  предопределили механизм решения поставленных задач программно-целевым методом. Это означает, что программа:

- обеспечит общие подходы и взаимосвязь целей и задач на муниципальном, республиканском и федеральном уровнях;

- мероприятия программы учитывают ресурсные возможности, носят комплексный характер, согласованы по срокам и ресурсам с программами федерального и республиканского уровней;

- ожидаемые результаты, система показателей реализации программы и целевых значений показателей разработана с учетом показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов субъектов Российской Федерации.

В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего образования. Тем не менее, остается актуальной задача повышения уровня обучения в таких областях, как искусство, социальные науки, иностранный язык, технологии. Это связано с тем, что существующий механизм обновления содержания образования нуждается в дополнительной настройке, в повышении гибкости и оперативности.

Возможности для принятия управленческих решений по повышению качества образования ограничены в ситуации незавершенности формирования системы независимой оценки качества образования на всех уровнях.

Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике.

Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях.

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы учителей стало одной из целей реализуемых  проектов модернизации региональных систем общего образования.

Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы педагогов.

3. Анализ потенциала развития муниципальной системы образования

Реализация  программы на период 2018 -2022 гг. опирается на анализе степени готовности системы образования Итум-Калинского муниципального  района к выполнению стратегических задач и требований, отраженных в   Государственной  программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»,   Постановлении Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013г. №345 (с изменениями на 9 октября 2017 года) Республики "Развитие образования Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы"

В соответствии с содержанием данных документов муниципальной системе образования предстоит преодолеть   ряд сдерживающих развитие внутренних факторов:

- недостаточное соответствие содержания образования и технологии обучения общественным запросам, требованиям работодателей и потребностям устойчивого социально-экономического развития региона;

- недостаточные условия равнодоступности информационных, культурных, образовательных ресурсов для разных категорий детей по реализации своих способностей и их потенциальному раскрытию;

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- нехватка квалифицированных специалистов в общеобразовательных учреждениях сельской местности;

- недостаточное оснащение учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

Совокупность этих факторов является вызовом, стоящим перед системой образования Итум-Калинского муниципального  района до 2022 года, который можно сформулировать как необходимость обеспечения доступности нового качества образования в за счет повышения эффективности использования внутренних ресурсов муниципальной системы образования.

Основной целью деятельности  системы образования Итум-Калинского муниципального  района на этапе до 2018 года  было повышение качества и доступности образования для всех слоев населения, развитие современной системы непрерывного образования, изменение правового положения  муниципальных общеобразовательных учреждений, совершенствование экономических механизмов финансирования образования на основе отраслевой системы оплаты труда, муниципальных  заданий.

Изменения  в муниципальной  сети образовательных учреждений

На территории Итум-Калинского муниципального  функционируют семь общеобразовательных образовательных учреждений: пять средних и две основные школы. Принято решение об открытии начальной общеобразовательной школы в с. Зумсой в 2018-2019 учебном году.

На проведение капитального и текущего ремонтов учреждений образования Итум-Калинского муниципального  района ежегодно выделяются средства, но из-за недостаточного финансирования проведения комплексного капитального ремонта материально-техническая база муниципальных учреждений образования устаревает и приходит в негодность, вследствие чего приходит в несоответствие современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса. Несмотря на то, что в последнее время наблюдается рост объемов финансирования проведения капитального ремонта, все же выделяемых денежных средств недостаточно для приведения объектов учреждений образования в соответствие с санитарными правилами.  Кроме того, находится в аварийном состоянии здание школы в с. Гухой. В ближайшее время запланировано строительство нового школьного задания. Большой проблемой является также недостаточное количество мест в школе с. Итум-Кали. В  здании, рассчитанном на 120 посадочных мест, в настоящее время занимаются 153 человека.

Моральный и физический износ объектов учреждений образования – это не единственная проблема, которую необходимо решить для сохранения сети муниципальных образовательных учреждений. В большинстве зданий инженерные и коммуникационные сети (канализация, водопровод, отопление) находятся в плохом состоянии. С помощью проведения капитального ремонта можно не только привести в надлежащее состояние само здание, но и модернизировать его путем перепланировок, замены конструктивных элементов, восстановления или устройства нового внутреннего водопровода и канализации, устройства горячего водоснабжения, устройства центрального отопления, замены кровли и др.

Планирование затрат на капитальный ремонт объектов учреждений образования играет огромную роль в эффективности использования средств, выделяемых на развитие системы образования в целом и сохранение материально-технической базы сети образовательных учреждений в частности. Своевременно запланированные и вовремя проведенные ремонтно-строительные работы позволяют многократно сократить расходы на содержание и эксплуатацию зданий, строений и дворовых сооружений, необходимых для проведения учебного процесса, путем предвидения и предупреждения возникновения аварийных ситуаций, разрушений, поломок, физического износа и необоснованных затрат, вызываемых простоями (по различным причинам) при производстве ремонтно-строительных работ.

Контроль за выполнением запланированных ремонтно-строительных работ на уровне муниципалитета позволяет отслеживать расход денежных средств, выделяемых на данные работы, прогнозировать ситуацию в будущем.

В связи с введением Федеральных государственных стандартов образования требуется дополнительное финансирование на оборудование общеобразовательных учреждений средствами для создания соответствующих условий. Необходимо обновить технологическое оборудование, оборудовать кабинеты технологии согласно современным требованиям.

Несмотря на то, что в целом все здания образовательных учреждений соответствуют требованиям,  необходимо в перспективную  программу развития заложить строительство новой школы в с. Итум-Кали.

Общее образование

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам начального общего образования, составила 100%, по федеральным государственным стандартам основного общего образования – 100 %.

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое применение информационно-коммуникационных технологий в образовании. Реализация программы информатизации системы образования направлена на ресурсное оснащение, организацию сетевого управления, внедрение современных технологий, расширение образовательных возможностей учащихся и педагогов, повышение эффективности образовательного процесса.

Все общеобразовательные организации района имеют компьютерные классы. На 1 компьютер приходится 5 обучающихся.

100% образовательных учреждений подключены к сети Интернет. Скорость передачи данных составляет до 128 кбит/с. Все общеобразовательные организации имеют собственные сайты.

Системы исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспитания и обучения (контент-фильтр) установлены во всех общеобразовательных организациях.

Учреждения образования района используют в своей деятельности мультимедийную  технику, интерактивное оборудование, таким образом, с каждым годом увеличивается количество интерактивных досок и приставок. Всего школами  приобретено 19 интерактивных досок. Наибольшее количество интерактивного оборудования имеется в МБОУ «СОШ с. Итум-Кали им. Исаева Х.А.».

Одним из главных показателей достижения качества обучения является наличие в образовательной организации библиотеки – ресурсного центра с современным техническим оборудованием, информационными ресурсами.

Отмечаются  определённые положительные тенденции в укреплении материально- технической базы  библиотек образовательных организаций. Но имеется и ряд проблем: не все библиотеки имеют     ПК и оргтехнику,  не везде оборудованы места свободного доступа к ресурсам Интернет. Таким образом  ресурсная база библиотек образовательных организаций не отвечает в полной мере тем требованиям и задачам, которые стоят перед библиотекой образовательных организаций.

Уровень обеспеченности обучающихся  учебниками из фондов школьных библиотек составил 94%.  Произошло увеличение учебного фонда на 20% .Следует отметить как положительный  факт  – значительное увеличение процента поступления новых учебников в фонды школьных библиотек и процента обновления  в последние 2 учебных года. Комплектование учебного фонда  велось за счёт средств субвенции, средств бюджета Чеченской Республики.  Увеличилось  количество учебников на одного обучающегося- 20,5 .

Система образования не может успешно функционировать без  хорошего кадрового потенциала. Залог нашего успеха – высококвалифицированные педагогические коллективы, профессиональный директорский корпус, грамотная управленческая политика, курс на развитие и процветание родного края.

В районе работает 76 учителей, из них  имеют первую и высшую квалификационные категории только 78 человек- 10,5%. Необходимо активизировать работу по прохождению аттестации на первую и высшую квалификационные категории, особенно для молодых педагогов.

Благодаря налаженной работе с молодыми учителями  отмечается положительная динамика изменения возрастного состава педагогических кадров. В школы  района  за последние 3 года прибыло 18 молодых учителей.

В 2017 году  в республике провели аттестацию руководящих работников образовательных учреждений. Из 7  руководящих работников образовательных учреждений   района  успешно прошли аттестацию  все 7 человек.  Новые цели развития системы российского образования предъявляют высокие требования к уровню профессиональной управленческой деятельности, который стимулирует процессы совершенствования руководителей как профессионалов.

Проводится целенаправленная работа по стимулированию и поощрению труда педагогов. Доля награжденных разными видами наград и званий составляет 65% от общей численности педагогических работников.

Важная роль в системе образования отводится независимой оценке качества учебных достижений обучающихся.

В 2017 году государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы (9 класс) проходила в форме основного государственного экзамена.  Окончили 9 класс 39 выпускников .  По состоянию здоровья 6 учащихся 9 классов сдавали  государственный выпускной экзамен по двум предметам: русский язык, математика. Все обучающиеся сдали экзамены успешно и получили аттестаты об основном общем образовании. Одна ученица в связи с тяжелой болезнью была освобождена от сдачи ОГЭ.

ППЭ для сдачи ОГЭ был организован в МБОУ «СОШ с. Итум-кали им. Исаева Х.А.». На всех экзаменах присутствовали наблюдатели ГЭК. За отчетный период нарушений по процедуре проведения ОГЭ на территории района на выявлено, что говорит о высокой  степени организации проведения выпускных экзаменов.

Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки  качества подготовки выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, и позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. В 2017 году все выпускники 11 классов успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике (б) и получили аттестаты о среднем общем образовании.

В школах района введена система учета обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях.  На внутришкольном учете и  на учете Комиссии по делам несовершеннолетних за последние три года не стоял ни один обучающийся. Особое внимание уделяется ранней профилактике семейного неблагополучия, отработана схема взаимодействия школ с ПДН.

Большая роль в системе мер по охране здоровья детей принадлежит созданию условий для ведения образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. Проводятся ежегодные медицинские осмотры учащихся 2-11 классов .

Все школы обеспечены медицинскими работниками, со стороны муниципалитета

Одним из важнейших факторов сохранения здоровья детей является организация горячего  питания.  В 2017 году охват обучающихся горячим питанием составил 64%.

В полном объеме реализованы меры по обеспечению безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. На сегодняшний день во всех муниципальных образовательных организациях оборудованы пандусы

В течение шести  лет на базе пограничной заставы в н.п. Тусхарой проводятся военно-полевые сборы юношей 10-х классов. За отчетный период сборы прошли 100 % учащихся. Во время прохождения военно-полевых сборов все юноши сдали специально разработанный физкультурный комплекс нормативов.

Из года в год совершенствуется система организации летнего отдыха детей. Ежегодно дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей имеют возможность получить бесплатную путевку в летний оздоровительный лагерь. В 2017 году летним отдыхом было охвачено 13 % обучающихся.

Психолого-педагогическое сопровождение системы  образования района не на должном уровне обеспечено в связи с нехваткой   практических психологов. На сегодняшний день в образовательных учреждениях района работает всего один  31 квалифицированный психолог (в МБОУ «СОШ с. Итум-кали им. Исаева Х.А»).  Тенденция к  нехватке педагогов-психологов, социальных педагогов, логопедов в школах сохраняется на протяжении последних  лет.

Проведенный анализ качества и эффективности работы муниципальной системы образования  района показывает, что к настоящему времени она представляет  образовательную инфраструктуру, способную реализовать в полном объеме все направления  программы перспективного развития «Развитие  системы образования  Итум-Калинского муниципального района  на 2018-2022 гг.»

Одновременно можно выделить следующие проблемные стороны:

- в связи с загруженностью  школы работают в 2 смены

- нехватка квалифицированных кадров .

Для преодоления этой проблемы необходимо разрешить следующие противоречия в перспективном  развитии системы образования Итум-Калинского муниципального  района:

- нехватка кадров в сельских школах может стать сдерживающим фактором при переходе на ФГОС второго поколения, развития системы поддержки талантливых детей и введения новых форм индивидуальных достижений учащихся (портфолио);

- отсутствие зданий школ, отвечающим всем современным требованиям,  в с. Гухой и с. Итум-Кали  может стать сдерживающим фактором предоставления качественных образовательных услуг.

Для выявления потенциала развития муниципальной системы образования района был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны, перспективные возможности и риски ее развития.

| S (cильные стороны) | W (слабые стороны |
| --- | --- |
| 1.Наличие достаточно полной инфраструктуры образовательных учреждений, способных обеспечить доступность образования, спектр вариативных образовательных услуг, непрерывный характер образования. 2.Позитивный опыт обеспечения результативности образовательной деятельности, в ходе выполнения ЕГЭ и ОГЭ. 3.Позитивный опыт инновационной деятельности образовательных учреждений в развитии информационной и технологической составляющих в образовательной деятельности . | 1.Недостаточная сформированность в муниципальной системе образования согласованной многоуровневой модели управления качеством образования, что обеспечило бы стабильный характер достижения заданных результатов образовательной деятельности. 2.Недостаточное обеспечение общеобразовательных учреждений район квалифицированными педагогическими кадрами. 3.Неразвитость сетевых форм взаимовыгодного, открытого взаимодействия образовательных учреждений района, что сдерживает развитие новой архитектуры муниципальной системы образования. |
| О (возможности) | Т (угрозы) |
| - Итум-Калинский район является одной из наиболее перспективных территорией Чеченской Республики ( что связно с открытием всесезонного курорта) , производственная сфера которого нуждается в наиболее квалифицированных кадрах, что позволяет рассматривать образование как стратегический фактор подготовки таких кадров со стороны муниципалитета; - ресурсная и социальная поддержки развития муниципальной системы образования со стороны учреждений и общественности района . | - возможность неприятия группой отдельных педагогов и управленцев новых условий реализации образовательной деятельности, в частности в области расширения самостоятельности образовательных учреждений и повышения их ответственности; - возможность неприятия родительской общественностью инноваций в системе образования в области расширения платных образовательных услуг и развития самостоятельности образовательных учреждений. |

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития муниципальной системы образования Итум-Калинского муниципального  района  до 2022 года – системные изменения в образовании района станут возможными на основе концентрации ресурсов (кадровых, информационных, материальных, административных) по ключевым направлениям построения модели сетевого образования: районной системы управления качеством, инновационной инфраструктуры, единого информационного пространства, финансово-хозяйственной самостоятельности школ.

Такая приоритетная линия развития муниципальной системы образования переносит акцент с управления процессом «растраты» образовательных ресурсов на процесс эффективного использования ресурсов для достижения результата - нового качества образования.

Цель и задачи программы

Характер актуальных проблем муниципальной системы образования, тенденции и перспективы развития определили цели и задачи программы.

Цель программы:

обеспечение доступности и  качества образования в соответствии с требованиями и ожиданиями  общества и перспективными задачами развития  инновационной экономики России и Чеченской Республики .

Задачи программы

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических  механизмов, обеспечивающих доступность услуг  начального, основного и среднего общего образования детей;

2. Развитие современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

3. Модернизация образовательных программ  начального, основного и среднего общего образования детей, направленная на достижение    современного качества учебных результатов и                       результатов социализации;

4. Совершенствование  условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания нуждающимся детям психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

5. Формирование гибкой    системы непрерывного образования, развивающей  кадровый  потенциал.

Организационная основа и механизм реализации программы

В основу реализации программы положен современный программно - целевой метод. Каждая из целевых программ представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности. Содержание целевых программ   направлено на разработку единых принципов управления качеством работы образовательных учреждений района в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты, перехода на эффективный контракт для обеспечения равных условий воспитания и образования,  при разных стартовых возможностях, для всех детей и молодежи Итум-Калинского муниципального района.

.

1.  Развитие системы общего образования - создание условий и механизмов для обеспечения качества образования, создания современной образовательной среды и удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей.

2.  Создание условий для реализации программ в сфере образования - сохранение существующей сети муниципальных образовательных учреждений и повышение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.

3. Отдых и оздоровление детей -  обеспечение доступности  полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.

4.  Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса - обеспечение доступности качественного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения участников образовательного процесса.

5.  Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи - реализация государственной политики в решении вопросов патриотического воспитания учащейся молодежи.

В целевых программах представлены  комплексы взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач. В целом использование программно-целевого метода предполагает:

- установление единых социально обоснованных и реально достижимых к определенному сроку целей развития муниципальной системы образования;

- разработку перечня необходимых действий по всем видам и направлениям развития муниципальной системы образования во взаимодействии с организациями и структурами района;

- создание условий для инициативного выдвижения на уровне управленческих, образовательных, финансовых и других структур, организаций, учреждений, работников ответственных исполнителей по реализации проектов;

- определение необходимых средств - финансовых, кадровых, материально-технических, информационных и др.

Повышение эффективности муниципальной системы образования во многом определяется эффективной работой всех образовательных учреждений по ее реализации. С целью активного включения отдельных образовательных учреждений как полноправных субъектов в процесс ее реализации программа выполняет функции стратегического планирования, координации взаимодействия, контроля качества образования для учреждений общего образования.

Развитие системы общего образования.

Характер актуальных проблем муниципальной системы образования, тенденции и перспективы развития определили цели и задачи программы.

Цель: организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Итум-Калинского муниципального района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

Задачи:

| - | оказание муниципальной услуги и обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений района; |
| --- | --- |
| - | развитие общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образовании; |
| - | создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности ; |
| - | развитие школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями к условиям осуществления образовательного процесса; |
| - | совершенствование структуры и организационной системы создание условий, направленных на мотивацию педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; |
| - | обеспечение здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. . |

Подпрограмма будет реализована в 2018– 2022 годах. За этот период будут сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений. Эти проекты будут реализованы  образовательными организациями  с участием профессионального педагогического сообщества.

Мероприятия Подпрограммы:

|  | Задача 1. Обеспечение муниципальной услуги и обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений . Итум-Калинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятие № 1. Оказание муниципальной услуги и обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений района и содержание зданий; |  |
| Мероприятие № 2. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в части реализации Государственного стандарта общего образования; Мероприятие № 3. Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования; Мероприятие № 4. Капитальный и текущий ремонты образовательных учреждений района . |  |
| Задача 2. Развитие общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. |  |
| Мероприятие № 1. Переход на новые образовательные стандарты основного общего образования (разработка программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования); |  |
| Мероприятие № 2. Совершенствование развития сети муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественного образования (пополнение материально-технической базы общеобразовательных организаций); |  |
| Мероприятие № 3. Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, сопровождение регионального этапа ВОШ. Участие в конкурсах, поощрение одаренных детей; Мероприятие № 4. Другие мероприятия. |  |
| Задача 3. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности. |  |
| Мероприятие №1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, иных форм независимого контроля качества образования и другие расходы; Мероприятия № 2. Другие мероприятия. |  |
| Задача 4. Развитие школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями к условиям осуществления образовательного процесса. |  |
| Мероприятие №1. Развитие электронной среды образовательных учреждений ; Мероприятие № 2. Другие мероприятия. |  |
| Задача 5. Совершенствование структуры и организационной системы создание условий, направленных на мотивацию педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |  |
| Мероприятие №1. Стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования, поддержка молодых учителей и ветеранов педагогического труда; |  |

Мероприятие №3. Организация повышения квалификации педагогических и управленческих работников;

Мероприятие  №4.  Организация  и проведение аттестации педагогических  кадров  образовательных организаций района.

Мероприятие  №5.  Организация и проведение профессиональных конкурсов различного уровня.

Задача 6. Обеспечение здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов.

Мероприятие  №1. Развитие школьной инфраструктуры здоровьесбережения.

Мероприятие  №2. Улучшение качества питания обучающихся.

Целевые индикаторы:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период | Прогнозируемый период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных программами начального общего, основного общего, среднего общего образования. | % | 78 | 80 |  | 82 | 85 | 88 | 90 |
| 2 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами | в раз |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соотношение результатов ЕГЭ по математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами | в раз |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших основной государственный экзамен по математике | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 85 | 93 |  | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес численности учителей в возрасте от 35 лет в общей численности учителей | % | 61 | 59 |  | 57 | 55 | 53 | 51 |
| 9 | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации | % | 10 | 15 |  | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 10 | Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию | % | 13 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 33 |
| 11 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание | % | 64 | 68 |  | 70 | 74 | 77 | 80 |
| 12 | Доля учебных кабинетов общеобразовательных учреждений, имеющих интерактивное оборудование | % | 20 | 23 |  | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 17 | Доля оснащения рабочих мест педагогов мультимедийным оборудованием | % | 28 | 30 |  | 40 | 50 | 60 | 70 |

2.  Создание условий для реализации программ в сфере образования

Цель: Сохранение существующей сети муниципальных образовательных учреждений и повышение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.

Задачи:

- Создание условий для реализации программ в сфере образования

- Недопущение аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, построек, инженерных сетей  путем проведения систематического капитального и текущего ремонтов объектов учреждений образования.

- Обеспечение современных условий ведения образовательного и воспитательного процессов путем оснащения учреждений образования необходимым оборудованием.

- Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности от возможных чрезвычайных ситуаций путем:

4.1. обеспечения антитеррористической безопасности образовательных учреждений  Итум-Калинского муниципального района;

4.2. обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений Итум-Калинского муниципального района.

Выполнение вышеперечисленных задач позволит сохранить сеть муниципальных образовательных учреждений путем приведения материально-технической базы в соответствие с санитарными нормами и правилами, и создать необходимые современные условия для обучения учащихся.

| № п/п | Наименование Целевых индикаторов | Единица измерения | Отчетный период. | Значения индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Снижение объёмов недостающего оборудования | % | 85 | 80 | 74 | 72 | 70 | 65 |
| 2. | Доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности | % | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 |
| 3. | Доля образовательных учреждений, оснащенных системой антитеррористической безопасности | % | 93 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 4. | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий спортом | % | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 100 |
| 5. | Доля образовательных учреждений, оснащенных современными энергосберегающими системами и технологиями | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

3. Отдых и оздоровление детей.

Цель: обеспечение доступности полноценного  (качественного) отдыха и оздоровления детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задача 1. Разработка и реализация комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие1. Полная  оплата стоимости путевки в летние лагеря отдыха.

Мероприятие № 2. Иные виды выплат, регламентированные нормативно-правовым актами Российской Федерации, Чеченской Республики.

Задача 2. Совершенствование кадрового и программно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей, поддержка инновационных проектов и программ.

Мероприятие №1. Методическое сопровождение организации летнего отдыха.

Мероприятие №  2. Другие мероприятия.

Целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица изм. | Отчетный период | Значения индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью | % | 20 |  | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 98 |
| 2 | Доля детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях (от числа оставшихся в районе) | % | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| 3 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом (от общего числа детей в ТЖС в районе) | % | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

4. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса

Цель: обеспечение доступности качественного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения участников образовательного процесса .

Мероприятия программы направлены на обеспечение нормативных публичных обязательств, усиления индивидуального психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью успешной социализации,  полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации  детей с особыми нуждами и находящихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии  со стратегическими задачами распределяются мероприятия программы.

Задачи  и мероприятия:

- Обеспечение доступности и качества психолого-педагогических и медико-социальных услуг:

2.  Профилактика аутоагрессивного поведения в детско-подростковой и молодежной среде:

- предоставление психолого-педагогических услуг в поселениях района;

- обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и сопровождении.

3. Совершенствование  учебно – методического, кадрового обеспечения   психолого-педагогического и медико-социального сопровождения участников  образовательного процесса:

- совершенствование технологической инфраструктуры учреждения;

- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров.

4. Создание условий для обеспечения образовательного процесса, укрепление материально-технической базы учреждения:

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения;

- ремонт здания и внутренних помещений учреждения.

Целевые индикаторы:

|  | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля предоставления человеко-услуг от общей численности населения в возрасте от 3 до 18 лет | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | % | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Доля обучающихся, охваченных диагностической, профилактической и коррекционной работой | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 7. Военно-патриотическое воспитание

## и допризывная подготовка  молодежи

Цель: реализация государственной политики в решении вопросов патриотического воспитания учащейся молодежи на местном уровне.

Для достижения поставленной стратегической цели на период до 2022 г. в рамках муниципальной программы планируется выполнить следующие задачи:

- Совершенствование допризывной подготовки в образовательных учреждениях.

1.1. Повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования в части обучения «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и его раздела «Основы военной службы», обеспечения сохранности здоровья при организации учебного процесса.

1.2. Совершенствование системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков, увеличение двигательной активности, формирование навыков физической культуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для вовлечения в занятия физической культурой и спортом учащихся.

1.3. Развитие учебно-методической базы курса начальная военная подготовка, являющейся основным элементом обеспечения реализации учебной программы.

1.4. Укомплектование необходимым спортивным оборудованием и инвентарем спортивных залов;

1.5. Строительство современных спортивных площадок школ для проведения уроков физической культуры и начальной военной подготовки.

1.6. Проведение военно-полевых сборов с учащимися 10-х классов образовательных учреждений.

1.7. Проведение мониторинга физического развития молодежи через сдачу нормативов «Готов к труду и обороне».

- Военно-патриотическое воспитание

2.1.  Проведение районного смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию.

  - Проведение «круглых столов» по вопросам гражданственности и патриотизма.

  - Проведение мероприятий по празднованию «Дня Победы».

2.4.Проведение месячника военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитника Отечества.

2.5. Проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, государственным праздникам Российской Федерации.

2.6.Проведение других мероприятий.

3. Медицинское обеспечение допризывной подготовки

3.1. Повышение качества здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений посредством реализации программы мониторинга, обеспечивающего объективный анализ состояния здоровья, условий обучения, двигательной активности, физического развития обучающихся.

3.2. Создание условий для рациональной организации учебного процесса.

3.3. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы через рациональную организацию двигательного режима школьников, полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья;

3.4. Обеспечение базового уровня грамотности детей в области здорового образа жизни.

4. Совершенствование физической подготовки учащихся

4.1. Проведение районной Спартакиады допризывной молодежи, районного смотра песни и строя, военно-спортивной игры «Зарница», спартакиады сельских школ.

4.2. Проведение районного конкурса «Лучший преподаватель ОБЖ», «Лучший учитель физической культуры».

4.3. Организация лыжной подготовки учащихся района.

Целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица изм. | Отчетный период | Значения индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Выполнение учебной программы подготовки учащихся к военной службе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Участие в военно-полевых сборах учащихся-юношей 10-х классов (от числа десятиклассников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля участия детей и молодежи в военно-патриотических мероприятиях | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 |
| 4 | Доля школьников, сдавших нормативы физкультурного комплекса ГТО на золотые и серебряные значки | % | 20 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| 5 | Снижение заболеваемости молодежи призывного возраста (от уровня предыдущего года) | % | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 |
| 6 | Удельный вес школьников, занимающихся спортом | % | 60 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 7 | Количество проведенных районных мероприятий патриотической направленности | Ед. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Показатели развития муниципальной системы образования

Об успешности реализации программы можно судить по динамике изменения качества образовательных процессов и эффективности образования. .

Качество образовательных процессов определяется следующими критериями:

- уровнем успешности прохождения обучающимися государственной (итоговой) аттестации по сравнению с предшествующими периодами и результатами в других районах Чеченской Республики ;

- уровнем сбережения здоровья обучающихся (воспитанников) и педагогических работников;

- субъективной удовлетворенностью участников образовательного процесса его результативностью и условиями;

- соответствием образовательного процесса государственным стандартам условий его организации и ведения;

- технологичностью и преемственностью, ориентированными на особенности возрастного развития обучающихся и на уровни продвижения по образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией и пр.);

- соответствием содержания образования консолидированному заказу на оказание образовательных услуг.

Эффективность образования обеспечивается за счет:

- его доступности и равенства образовательного старта вне зависимости от социальных факторов и психофизиологических особенностей развития детей;

- форм и методов ведения образовательного процесса, ориентированных на личностные потребности обучающихся;

- внедрения в образовательный процесс развивающих педагогических технологий, ориентированных на формирование компетенций,

- создания системы поиска и поддержки талантливых детей по всем направлениям реализации их талантов.

- психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения образовательного процесса;

- соблюдения стандартных условий безопасности образовательной среды;

- открытости для общественного участия в определении приоритетов развития образования и управлении образовательными учреждениями;

- обеспеченности в соответствии с потребностями профессиональными кадрами;

- управления, ориентированного на результат и основанного на прогнозировании, проектировании и программировании;

- снижения доли неэффективного расходования бюджетных средств;

- повышения инвестиционной привлекательности.